## Sheet 1
다락방 프로젝트 일정
월 | 5월 | [12 empty] | 6월 | [21 empty] | 7월
일 | 13 | 14 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Project kick-off | bar: 5월 13
Front-end
- 화면구현 | bar: 5월 24 to 6월 4
- 요구사항 정의서
Back-end
- DB 기본 틀 | bar: 5월 24 to 5월 28
- 요구사항 정의서
- 서버 DB 연동
AI
데이터 수집 및 전처리 | bar: 5월 24 to 6월 4
- 요구사항 정의서
모델개발 | bar: 6월 7 to 6월 11
모델학습 및 유지보수 | bar: 6월 14 to 6월 25
통합 | bar: 6월 28 to 7월 16